**PLAN DE TRABAJO DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS**

**PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE GOBIERNO ABIERTO 2016-2018**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **10. PLAN NACIONAL DE CONECTIVIDAD Y BANDA ANCHA “NACIÓN DIGITAL”** | | | | | |
| **Objetivo del Compromiso** | | | Dotar de infraestructura tecnológica y contenidos académicos al 20% de los establecimientos educativos del Sector Oficial en Guatemala | | |
| **Responsable/s** | | | Coordinador: José Raúl Solares Chíu, Superintendente  Ejecutor: Harold Cancinos, Gerente Técnico  Superintendencia de Telecomunicaciones / Ministerio de Comunicaciones | | |
| **Otros actores** | | | Entidades del Organismo Ejecutivo, CONADI, ANAM e instituciones que deseen participar  Organizaciones de Sociedad Civil que participan en Gobierno Abierto y otras interesadas, Universidades, OEA, Operadores de Telecomunicaciones | | |
| **Tiempo de cumplimiento** | | | 1 Septiembre 2016 al 31 de agosto 2017 | | |
| **Nº** | **METAS/ACTIVIDAES** | | | **TIEMPO DE CUMPLIMIENTO** | **INSTITUCIÓN RESPONSABLE** |
| **1.** | **Implementar y monitorear un plan piloto en Patzún, Pachalum y Gualán** | | | Agosto 2016  Enero 2017 | SIT, MINEDUC  Municipalidades de Patzún, Pachalum y Gualán |
| 1.1 | Coordinación con autoridades académicas y de Gobierno de los Municipios indicados, así como empresas colaboradoras que aportarán contenidos, equipamiento y capacitadores. | | 01/10/2016  18/11/2016 | SIT, MINEDUC  Municipalidades de Patzún, Pachalum y Gualán, Intel, Martinexsa |
| 1.2 | Selección de maestros acorde al perfil designado por el MINEDUC de los centros educativos seleccionados en los Municipios indicados. | | 11/11/2016 | MINEDUC |
| 1.3 | Capacitación de iniciación a Maestros en el uso de las TIC a realizarse en el Municipio de Pachalum | | 21-25/11/2016 | SIT, MINEDUC  Municipalidades de Patzún, Pachalum y Gualán, Intel, Martinexsa |
| 1.4 | Evaluación de la capacitación inicial | | 30/11/2016 | SIT-MINEDUC |
| **2.** | **Implementación y seguimiento de mesas técnicas multidisciplinarias, integradas por actores interesados para fortalecer e implementar efectivamente el eje de educación** | | | Agosto 2016  Junio 2018 | SIT |
| 2.1 | Coordinación y celebración de 1er acercamiento | | 02/11/2016 | SIT |
| 2.2 | Socialización del Plan de Trabajo con Mesa Técnica Multidisciplinaria | | 11/11/2016 | SIT |
| 2.3 | Segundo acercamiento, definición de participación en las actividades y discusión de la calendarización de reuniones de la mesa técnica multidisciplinaria. | | 02/12/2016 | SIT-MINEDUC |
| 2.4 | Calendarización y publicación de compromisos adquiridos por los distintos sectores | | 06/11/2016 | SIT-MINEDUC |
| **3.** | **Estudio de factibilidad sobre el 20% de las escuelas que serán beneficiadas** | | | Agosto 2016  Marzo 2017 | SIT  MINEDUC  Entidades de la M.T.M. que asumen compromiso |
| 3.1 | Selección de Departamentos, municipios y establecimientos | | 26/08/2016 | MINEDUC |
| 3.2 | Evaluación de la situación actual de los establecimientos seleccionados | | Enero - Marzo 2017 | MINEDUC |
| 3.3 | Evaluación de cobertura de conectividad en los Departamentos y Municipios seleccionados | | Enero - Marzo 2017 | SIT - Operadores de Telecomunicaciones |
|  | 3.4 | Integración de información cualitativa y cuantitativa | | Marzo 2017 | SIT-MINEDUC |
|  | 3.5 | Publicación del estudio de factibilidad y diagnóstico general | | Marzo 2017 | SIT-MINEDUC |
| **4.** | **Capacitación a catedráticos en competencias digitales** | | | Enero 2017  Enero-Junio 2018 | MINEDUC |
| 4.1 | Evaluación de la metodología para capacitación | | Enero 2017 | MINEDUC |
| 4.2 | Planificación y evaluación de logística de la capacitación | | Enero 2017 | MINEDUC |
| 4.3 | Planificación y coordinación de las capacitaciones en los 8 Departamentos seleccionados | | Enero 2017-Octubre 2017 | MINEDUC-Intel-Fundación Telefónica |
|  | 4.4 | Seguimiento y monitoreo de las Capacitaciones | | Enero 2017-Octubre 2017 | MINEDUC-SIT-Intel-Fundación Telefónica |
|  | 4.5 | Evaluación final de resultado de capacitación | | Noviembre 2017 | MINEDUC-SIT |
| **5.** | **Implementación del Plan Nacional de Conectividad y Banda Ancha “Nación Digital” Fase 1-Eje de Educación** | | | Agosto 2016  Junio 2018 | SIT-MINEDUC |
| 5.1 | Evaluación de soluciones educativas integrales (Software y Hardware) | | Agosto 2016-Octubre 2017 | SIT-MINEDUC |
| 5.2 | Selección y evaluación de contenidos a integrar con la solución educativa digital | | Agosto 2016-Junio 2017 | MINEDUC |
| 5.3 | Licitación de adquisición de solución integral de educación digital | | Junio 2017-Febrero2018 | Nación Digital |
|  | 5.4 | Logística para instalación y configuración de solución integral | | Febrero-Abril/2018 | Nación Digital |
|  | 5.5 | Planificación para distribución de solución integral | | Abril-Junio/2018 | Nación Digital |
|  | 5.6 | Seguimiento, evaluación y Monitoreo permanente de la Solución Integral Digital | | Junio 2018 - en adelante | Nación Digital |
| **\*RECURSOS HUMANOS, TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS, MOBILIARIO, EQUIPO,ETC.:** | | | | | |
| **\*RECURSOS FINANCIEROS:** | | | | | |
| OBSERVACIONES Y/O ANOTACIONES: Se ampliaron los lugares en donde se realizará el Piloto derivado a la demanda y voluntad de Alcaldes de Pachalum y Gualán en pro del desarrollo tecnológico de sus comunidades, así como del requerimiento propio del ente rector del Eje de Educación, el MINEDUC, para evaluar y valorar el impacto del uso de las tecnologías de la información en el fortalecimiento de las herramientas proveídas a docentes para el desempeño de su trabajo. | | | | | |